上海海洋大学毕业论文（设计）工作程序表

| 序号 | 程序 | 学期 | 周次 | 主要内容 | 工作主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定方案 | 第7 学期 | 第5周前 | 学院根据学校方案和相关规定，制定本院工作方案 | 学院 |
| 2 | 师生动员 |  | 第6周前 | 学院组织教师、学生学习相关规章制度，做好思想动员 |  |
| 3 | 立题、选题 |  | 第9周前 | 学院组织教师立题，专业负责人审核 学院毕业论文（设计）工作小组组织专家审题 公布选题表，组织学生按“双向选择”原则选题，选题结果报备教务处 |  |
| 4 | 开题准备 |  | 第10周前 | 指导教师下达任务书，学生在此基础上，完成文献查阅、翻译等工作 |  |
| 5 | 组织开题 |  | 第13周前 | 学生在做好文献查阅、翻译等工作的基础上，撰写开题报告（含文献综述） 正式进入毕业论文阶段 |  |
| 6 | 中期检查 | 第8 学期 | 第1-2周 | 学院开展全覆盖检查，师生填写中期检查表一 学院提交具体检查情况（中期检查表二）报教务处备案，教务处随机抽查 | 学院、教务处 |
| 7 | 学术检测 |  | 第8周前 | 学生撰写的论文经指导教师审阅后，上传至大学生论文检测系统做学术检测 指导教师跟进检测结果，指导再修改 |  |
| 8 | 盲审 |  | 第9-10周 | 校、院两级组织答辩前盲审 |  |
| 9 | 批阅、评阅 |  | 第11-12周 | 指导教师对论文做批阅赋分、写评语；评阅人对论文评阅赋分、写评语 | 学院 |
| 10 | 答辩 |  | 第11-12周 | 答辩组制定答辩方案，将答辩具体安排报备教务处 指导老师督促学生按答辩组意见再修改论文，检查拟归档的定稿材料 |  |
| 11 | 归档 |  | 第18周前 | 按归档目录收集毕业论文（设计）相关材料，归档 |  |
| 12 | 工作总结 |  | 第18周前 | 总结本届毕业论文（设计）工作，填写完成情况表报备教务处 |  |
| 13 | 上传抽检平台 | 学生毕业当年9月 |  | 学院根据平台要求将相关材料上传至教育部抽检平台 教务处组织抽查，并将本届所有参与毕业论文指导的教师信息上传至专家库 | 学院、教务处 |